## Planilha1
Nº Requisito | Sprint | Status | Responsável | Descrição
1 | 1 | Pronto | Lucas | Deverá organizar as tarefas do projeto seguindo a metodologia ativa SCRUM e fazer o uso da ferramenta TRELLO.
2 | 1 | Pronto | Kauan | Deverá gerenciar e controlar o código-fonte do projeto com o uso da ferramenta Git. Deverá criar branches para cada página do projeto e seguir as boas práticas de gerenciamento da ferramenta apresentada pelos professores em sala.
3 | 1 | Pronto | Lucas | Criar página para cadastro de usuário.
4 | 1 | Pendente | Kauan | Criar página para autenticação de usuário com opção para recuperação de senha através do e-mail do usuário.
5 | 1 | Pronto | Lucas | Criar página para cadastro de nova senha do usuário.
6 | 1 | Incompleto | Lucas | Utilizar expressão regular para a validação de campos como: email, senha, CPF/CNPJ, telefone, entre outros.
7 | 1 | Pendente | Lucas | Exigir senha forte para o cadastro do usuário.
8 | 1 | Pendente | Kauan | Utilizar função HASH para senha no cadastro do usuário.
9 | 1 | Pendente | Kauan | Confirmar cadastro do usuário através do e-mail.
10 | 1 | Pendente | Kauan | Todas as páginas do sistema devem estar responsivas.
11 | 1 | Pronto | Ambos | Deverá haver pelo menos 5 páginas no sistema e deverá ser apresentado aos professores. Os professores devem aprovar a construção das páginas, mediante validação feita pelo AVA.
12 | 1 | Pendente | Ambos | Exigir autenticação em 2 fatores para entrar no sistema (Não deverá ser por e-mail).